## RİSK TSP. VE SEV. BELİR. FORMU
2022 YILI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RİSK TESPİT, SEVİYE VE EYLEM FORMU
S. NO | RİSK | [5 empty] | İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI |  |  | FAALİYET SONUÇLARI
| TANIMI | POTANSİYEL ETKİLERİ | POTANSİYEL NEDENLERİ | ŞİDDET | OLASILIK | RÖS | ÖNERİLEN FAALİYET | SORUMLUSU | TERMİN TARİHİ | GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET | ŞİDDET | OLASILIK | RÖS | AÇIKLAMA
1 | Korunması gereken belgelerin birim arşivlerine teslim edilmemesi | Belgelerin yok olma tehlikesi | Görevli personelin bilgi ve eğitim eksikliği | 5 | 2 | 10 | Birimlerde belge devir teslimi ile ilgili farkındalık artırılacak, gerekli durumlarda müeyyideler yürürlüğe konulacak, bilgilendirme faaliyetleri ve eğitimler düzenlenecektir.Personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek için hizmet içi eğitim analizi yapılacak, ihtiyaç duyulan alanlarda Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak hizmetiçi eğitim gerçekleştirilecektir | Arşiv Şube Müdürlüğü,PersonelDaire Başkanlığı | 2022-12-31
2 | Üniversitemiz Elektronik Arşiv Ağı’na düzenlenmesi muhtemel siber saldırılar | Elektronik Arşiv Ağı' na erişim sağlanamaması | Siber saldırılar | 5 | 3 | 15 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde Üniversitemiz Arşiv Ağı güvenlik sistemleri kurulması için analiz çalışması yapılacak, yetki ve sorumluluk alanları belirlenecek, arşiv yönetim sistemi kurularak kurum içi birliktelik sağlanacak ve birimler sisteme entegre edilecektir. | Arşiv Şube Müdürlüğü,Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 2022-12-31
3 | Birim ve kurum arşivindeki belgelerin doğal afetlere maruz kalması | Belgelerin yok olma tehlikesi | Doğal afetler | 5 | 3 | 15 | Belgelerin gerek birimlerde, gerekse kurum arşivinde standartlara uygun korunmasına ilişkin gerekli tedbirler alınacaktır.Belge türlerine uygun koruma ve muhafaza standartları araştırılarak türe göre saklama koşulları güncellenecek, yükümlü birimlere de bu konuda rehberlik yapılacaktır; belgelerin korunduğu arşiv odalarının standartlara uygun olarak yönetiminde süreklilik sağlanacaktır. | Arşiv Şube Müdürlüğü, Tüm akademik ve İdari Birimler | 2022-12-31
4 | Kurum arşivinin fiziki kaynaklarının (arşiv odaları,arşiv dolapları vb.) yetersizliğinin giderilebilmesi için gerekli bütçe ve insan kaynaklarının temin edilememesi | Kurum arşivinin yeterli düzeyde oluşturulamaması | Bütçe ve personel kısıtı | 5 | 2 | 10 | Çalışmalar için gerekli bütçenin sağlanması konusunda Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Strateji ve Geliştirme Daire başkanlığında görevli uzman personeller çalışmalara dahil edilecek. Kurum arşivinde istihdam edilecek uzmanlık alanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan personel temini için Personel Daire Başkanlığı ile gerekli çalışmalar yapılacak. | Arşiv Şube Müdürlüğü,İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,Personel Daire Başkanlığı | 2022-12-31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RİSK ÖNCELİK GÖSTERGESİ (RÖS)
RÖS = Şiddet (Ş) x Olasılık (O)
RÖS' 1 ile 25 arası bir sayı olup, Risk'in ölçütüdür. 5' in üzerinde olması halinde TEDBİR alınmalıdır.
Önem derecesi (Ş), 5 ve 4 olanlar ve ortaya çıkma olasılığı fazla olanlar mutlaka dikkate alınmalıdır.
KYT-FRM-120/00