## Birim Risk Kontrol Eylem Planı
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI
BİRİM ADI: Yozgat Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
SIRA NO: | SÜREÇ KODU | SÜREÇ ADI | TESPİT EDİLEN RİSKLER | RİSK TÜRÜ | NEDENLER | SONUÇLAR | DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI | DOĞAL RİSK ETKİ PUANI | DOĞAL RİSK PUANI | İLAVE KONTROLLER | MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ | MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI | KALINTI RİSK PUANI | KALINTI RİSK ÖNEM DERECESİ | ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER | GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) | TAMAMLANMA TARİHİ |  | DURUMU / AÇIKLAMALAR
[17 empty] | BAŞLAMA | BİTİŞ
1 | A.3.3 | Finansal Yönetim | Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde koordineli çalışılan birimlerden talep edilen verilerin istenilen formatta, şekilde, düzeyde ve zamanında gelmemesi veya yanlış gelmesi. | Stratejik Riskler | - Veri talep edilen birimlerdeki yönetici çalışan arasındaki koordinasyon eksikliği. - Veri elde edilen birim çalışanının bir önceki yıl veriyi veren personelden farklı kişi olması. - Bütçe hazırlık çalışmalarının yılda bir kez gerçekleştirilmesi. | - Üniversite bütçesinin hazırlanarak tamamlanması gereken süreçte tamamlanamaması. - Kurumsal itibar kaybına neden olunması. | 3 | 4 | 12 | Birimlerden gelen verilerin teyit edilmesi. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 4.8 | DÜŞÜK | Harcama birimlerine hizmet içi bütçe eğitimi düzenlenecektir. | Daire Başkanı, Şube Müdürü | Temmuz 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
2 | A.3.3 | Finansal Yönetim | Maaş, ek ders, sosyal haklar gibi toplu ödemelerde; ön mali kontrolün gerektiği şekilde yapılamaması. | Operasyonel Riskler | - Personelin mevzuat bilgisinin yetersizliği. - Personelin iş yükünün fazla olması. - Görev tanımlarındaki belirsizliklerin bulunması. | - Yersiz ödemelerin yapılmasından dolayı kamu zararı oluşması. - Hak kaybına neden olunması. - Kuruma karşı güvenin sarsılması ve itibar kaybına neden olunması. | 4 | 3 | 12 | - Yeni personel talep edilmesi. - Personele motivasyon artırıcı etkinlik yapılması. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 4.8 | DÜŞÜK | Ön Mali Kontrol konusunda hizmet içi eğitim düzenlenecektir. | Daire Başkanı, ilgili personel | Haziran 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
3 | A.2.3 | Performans Yönetimi | Mevzuat gereği hazırlanarak düzenlenmesi gereken raporların hatalı düzenlenmesi ve zamanında düzenlenememesi. | Operasyonel Riskler | - Birimlerden gelen veri akışındaki aksaklıklar ve raporlama takvimine uyulmaması. - Birimlerden gelen ham verilerin kontrol edilmeden rapora aktarılması veya verilerin standartlara uygun olarak raporlara aktarılmaması. | - Yönetimsel kararların hatalı alınması, denetimlerde eleştirilere sebep olunması. - Kurumsal performansın yanlış ölçülmesi ve kamuoyuna hatalı bilgi sunulması. | 4 | 3 | 12 | - Veri toplama takviminin oluşturulması ve raporlama süreçlerinin otomasyon sistemleri üzerinden yapılması. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 4.8 | DÜŞÜK | - Birimlere konunun hassasiyetini bildiren üst yönetim imzalı yazı yazılacaktır. - Birimlerden gelen veriler teyit edilecektir. | Şef | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
4 | A.3.3 | Finansal Yönetim | Muhasebe hizmetlerinin zamanında tamamlanamaması, yanlış muhasebe kayıtları yapılması. | Operasyonel Riskler | - Personel eksikliği - Personelin mevzuat bilgisinin yetersizliği - Personelin iş yükünün ağır olması - Görev tanımlarındaki belirsizlikler | - Süresinde işlem yapılmaması nedeniyle idari yaptırım ve yasal süreçlerle karşılaşılması. - Kuruma karşı güvenin sarsılması ve itibar kaybı oluşması. - Kamu zararı oluşması. - Mali tabloların hatalı oluşması. | 3 | 3 | 9 | - Alanında yetkin yeni personel istihdam edilmesi. - Otomasyon sistemlerinden çapraz kontroller yapılması. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 3.6 | DÜŞÜK | - Personele muhasebe alanında hizmet içi eğitim düzenlenecektir. | Daire Başkanı, ilgili personel | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
5 | A.3.3 | Finansal Yönetim | Birim varlıklarında (demirbaş vb.) sistem kayıtları ile fiili durumunun uyuşmaması. | Operasyonel Riskler | Muhasebe sistemi kayıtlarının güncel tutulamaması ve taşınırların fiziksel sayımlarının tam ve doğru olarak yapılamaması. | - Varlıklarda eksilmeler veya fazlalıklar oluşması. - Mali tabloların gerçeği yansıtmaması. - Personel hakkında zimmet vb. yaptırımlar oluşması. | 3 | 5 | 15 | Belirli aralıklarla (yılda en az bir kez) envanter sayımı yapılması ve sistemle karşılaştırılması. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 6 | ORTA | - Varlık kayıtları gerçeğe uygun şekilde yapılacaktır. - Sorumlu personel hakkında gerekli işlemler yürütülecektir. | Daire Başkanı, ilgili personel | Aralık 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
6 | A.3.3 | Finansal Yönetim | Üniversite taşınır işlemlerinin ve konsolide işlemlerinin zamanında bitirilememesi nedeniyle yıl sonu muhasebe işlemlerinin tamamlanamaması. | Operasyonel Riskler | -Birimlerden varlık hareketlerine ilişkin fişlerin muhasebe birimine zamanında teslim edilmemesi. -Varlık işlem fişlerinin imza süreçlerinin tamamlanmadan konsolide yetkilisine gönderilmesi. -Konsolide yetkilisinin iş yükü fazlalığının olması. | -Üniversite taşınır işlemlerinin konsolidasyon sürecinin zamanında tamamlanamaması. | 3 | 3 | 9 | -Birim taşınır kayıt yetkililerine taşınır işlem süreçlerinin öneminin ifade edilmesi. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 3.6 | DÜŞÜK | -Birimlere; yıl içerisinde gerçekleştirdikleri varlık hareketleri ile ilgili evrakları eksiksiz ve zamanında göndermeleri hususunda, üst yönetim imzalı bildirim gönderilecektir. | İlgili personel | Aralık 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
7 | A.2.2 | Stratejik Amaç ve Hedefler | Stratejik plan izleme raporları için Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) üzerinden toplanan verilerin hatalı olması. | Stratejik Riskler | Birimlerin sisteme veri girişini zamanında veya doğru kanıtlarla yapmaması. | Yanlış performans ölçümü sonucunda, stratejik hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının doğru olarak tespit edilememesi. | 3 | 4 | 12 | İlgili birimlerin veri girişlerinin kanıt (dosya/belge) zorunluluğu ile sisteme yüklenmesi ve diğer otomasyon sistemleri ile çapraz kontrolünün yapılması. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 4.8 | DÜŞÜK | -Birimlerin veri girişleri teyit edilecektir. -Veri doğrulama kontrol listesi oluşturulacaktır. -BKYS kullanıcı eğitimleri verilecektir | Şef, Stratejik Yönetim ve Kalite Koordinatörlüğü | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
8 | A.1.4 | İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | Kalite süreçlerinin sadece dokümantasyon bazlı kalması, uygulamaya yansımaması. | Operasyonel Riskler | Birimdeki kalite bilincinin yetersizliği ve iç tetkiklerin yüzeysel yapılması. | Hizmet kalitesinde, standartların altına düşülmesi ve verimlilik kaybı yaşanması. | 3 | 4 | 12 | PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsünün uygulanması ve birim bazlı performans göstergelerinin izlenmesi. | Yeterli | 0.1 | 1.2 | ÇOK DÜŞÜK | Dokümante edilen kalite süreçleri değerlendirilerek uygulamaya geçirilecektir. | Daire Başkanı, ilgili personel | Ocak 2027 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
9 | A.4.1 | İç ve Dış Paydaş Katılımı | Anket sonuçlarının sadece raporlanması, iyileştirme için kullanılmaması. | Operasyonel Riskler | Geri bildirimlerin, iyileştirme faaliyetlerine dönüştürülmesini sağlayacak takip sisteminin eksikliği. | Paydaş güveninin sarsılması, kurumsal sorunların kronikleşmesi ve gelişim alanlarının tıkanması. | 3 | 3 | 9 | Anket sonuçlarına dayalı düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) yürütülmesi. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 3.6 | DÜŞÜK | Raporlanan anket sonuçları, iyileştirme süreçlerinde yol gösterici olarak kullanılacaktır. | Daire Başkanı, başkanlık personeli | Haziran 2026 | Haziran 2027 | Devam Ediyor
10 | A.3.3 | Finansal Yönetim | Satın almalarda 4734 sayılı Kanunda belirtilen doğrudan temin limitlerinin (%10) aşılması. | Operasyonel Riskler | -Birimlerin mevzuat bilgisinin yetersiz olması. -Mevzuatta belirlenen limitlerin bütçe uygulamalarında tereddüt oluşturması. | -İç ve dış denetimlerde bulgu konusu olmasından dolayı kurumsal imajın zarar görmesi -İş yükünün artması. | 4 | 4 | 16 | Harcama birimlerinin limit takibini kolaylaştırmak için yazılım tedarik edilmesi. | Yeterli | 0.1 | 1.6 | ÇOK DÜŞÜK | -Harcama birimlerinin ihale dışında alımları aylık olarak konsolide edilerek, limit takibi yapılacaktır. -EKAP'a veri girişlerinin sağlanması için birimler teşvik edilecektir. | İlgili personel, harcama birimleri | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
11 | A.3.3 | Finansal Yönetim | Yapım işi, ihale işleri, mal ve hizmet alımı gibi ödemelerde zaman ve nakit yönetiminde aksamalar bulunması. | Operasyonel Riskler | -Birimlerde personelin mevzuat bilgisinin yetersiz olması -Ödeme evraklarının Başkanlığımıza süresi içinde ulaşmaması -Organizasyon eksikliği -Hazineden yeterli miktarda nakit gelmemesi. | -Kuruma karşı güvenin sarsılması ve itibar kaybı oluşması -Gecikmelerden dolayı kurumun zarara uğraması -Kişi ve firmaların hak kaybına uğraması -Yasal takibata sebep olunması. | 4 | 4 | 16 | -Kamu ön mali kontrolün yaygınlaştırılmasıyla hataların önlenmeye çalışılması -Birimlerle etkin süreç yönetimi sayesinde hataların azaltılması. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 6.4 | ORTA | -Hizmet içi eğitim faaliyetleri artırılacaktır -Mevzuat değişiklikleri birimlere duyurulacaktır -Ödeme aşamalarında gerektiğinde birimlerle iletişime geçilecektir -Nakit yetersizliğinde hazine ile iletişime geçilecektir. | Muhasebe Yetkilisi, harcama birimleri, hazine nakit yönetimi | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
12 | A.3.1 | Bilgi Yönetim Sistemi | Üniversitemiz tarafından kullanılan sistemlerde (KBS-MYS-TKYS vb.) yetki verme (aktif/pasif etme) işlemlerinin zamanında yapılmaması veya eksik yapılması. | Operasyonel Riskler | Harcama birimlerinden gelen talep yazısının sadece ilgili personele değil birden fazla personele havale edilmesinden dolayı işlemin sonuçlandırılmasında yaşanan belirsizlikler bulunması. | - Kamu zararının oluşması durumunda ilgili birimdeki sorumlu kişi yada kişilerin tespitinde zorluklar yaşanması. - KBS ve TKYS sistemlerinden alınacak harcama birimlerine ait yetkili listesi (taşınır kayıt yetkilisi-taşınır kontrol yetkilisi) raporlarının harcama birimleri ile uyuşmaması. | 4 | 3 | 12 | Belirli periyotlarda, sistemde tanımlanan yetkiler incelenerek, mevcut durumun doğruluğunun teyit edilmesi. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 4.8 | DÜŞÜK | Yılda en az bir defa harcama birimlerin otomasyon sistemlerinde yetkili olan personelin bilgisi talep edilerek sistemler üzerinden kontrol ve düzeltmeler yapılacaktır. | Daire Başkanı, ilgili personel | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
13 | A.3.3 | Finansal Yönetim | Başkanlığımıza gelen icra evrakları için, sistemden alacak dosyası açılmaması veya yanlış dosya açılması. | Operasyonel Riskler | -İlgili personelin hatası veya evrak takibinde eksiklikler bulunması -Evrak havalesinin yanlış personele yapılması. | -Hak sahiplerine ödemenin yapılamaması veya eksik yapılması, -Geriye dönük düzeltme işlemleri nedeniyle iş yükü oluşması -Kuruma karşı güvenin sarsılması ve itibar kaybı oluşması | 4 | 5 | 20 | Evrakların ilgili personele havale edilmesi sonrası, yazılı not alınarak takip edilmesi. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 8 | ORTA | Belirli periyotlarda, Hukuk Müşavirliği ile evrakların ve açılan alacak dosyalarının kontrolü sağlanacaktır. | Daire Başkanı, ilgili personel | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
14 | A.3.3 | Finansal Yönetim | Bütçenin etkin yönetilmemesi. | Finansal Riskler | - Bütçeye bloke konulması - Bütçe verilerinin yanlış girilmesi - Bütçenin tenkisi - Öngörülmeyen harcamalar nedeniyle bütçenin yetersiz kalması. | -Kurum imajının zedelenmesi -Vaktinde yapılamayan ödemeler nedeniyle hak kayıpları oluşması -Vaktinde yapılamayan ödemeler nedeniyle kamu zararına ve faiz ödemesine neden olunması. | 4 | 4 | 16 | -Her yıl bütçe dönemi başlangıcında ve belirli araklılarla üst yönetim ve harcama yetkilileri ile bütçe harcamaları hakkında toplantı yapılması -Bütçenin etkin bir şekilde yönetilmesi için bütçe konusunda uzmanlaşmış personelin istihdam edilmesi. | Yeterli | 0.1 | 1.6 | ÇOK DÜŞÜK | -Bütçe hazırlık sürecinde öngörülemeyen harcamaların en aza indirilmesi için birimlere gerekli uyarılar yapılacaktır -Bütçe verileri ilgili personel tarafından teyit ve kontrol edilecektir. | Daire Başkanı, Şube Müdürü, harcama birimleri | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
15 | A.1.1 | Yönetim Modeli ve İdari Yapı | Web sayfasındaki bilgi ve belgelerin güncelliğini yitirmesi veya hatalı bilgi içermesi. | Operasyonel Riskler | -Birimdeki Web sayfası sorumlularının ihmali veya içerik yönetim yetkisi eksikliğinin bulunması. -Yayınlanan belgelerin hazırlık aşamasında eksiklikler bulunması. | -Bilgi kirliliği ve paydaşların yanlış bilgilendirilmesi -Kuruma karşı güvenin sarsılması ve itibar kaybı oluşması. | 3 | 2 | 6 | -Yayınlanacak olan belgeler, müteselsil olarak yetkililer tarafından kontrol edilecektir -Web sayfasında hatalı veya eksik bilgi ve belge bulunması ihtimaline karşı, personel tarafından kontroller yapılacaktır. | Yeterli | 0.1 | 0.6 | ÇOK DÜŞÜK | -Web sayfası zaman zaman başka kurumların sayfaları ile karşılaştırılacaktır. | Daire Başkanı, ilgili personel | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
16 | A.3.1 | Bilgi Yönetim Sistemi | Verilerin kaybolması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması veya fiziksel zarar görmesi. | Teknolojik Riskler | -Yedekleme sistemlerinin yetersizliğinin bulunması -Arşivleme standartlarına uyulmaması -Yetkilendirmenin yanlış kişilere yapılması -Sistemsel hataların bulunması. | -Kurumsal hafızanın kaybolması -Bilgi güvenliği ihlalleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilememesi. | 4 | 3 | 12 | -Otomasyon sistemlerinin etkin kullanımı ve veri yedekleme işlemlerinin sıkılaştırılması -Fiziki arşivin güvenliğinin sağlanması | Yeterli | 0.1 | 1.2 | ÇOK DÜŞÜK | Personelin otomasyon sistemlerindeki yetkileri kontrol edilerek, gerekli hallerde güncellenecektir. | Daire Başkanı, ilgili personel | Ocak 2027 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
17 | A.4.1 | İç ve Dış Paydaş Katılımı | Paydaşlardan gelen şikayet veya önerilerin çözümsüz bırakılması. | Operasyonel Riskler | -Geri bildirim takip sisteminin işlememesi -Birimin çözüm üretme kapasitesinin kısıtlı olması. | Paydaş memnuniyetinin azalması ve kurumsal itibarın zedelenmesi. | 3 | 3 | 9 | Geri bildirimlerin anlık takibi ve çözümlerin uygulanması. | Yeterli | 0.1 | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | Geri bildirimlerin karşılanmasına ve kapatılmasına yönelik faaliyetler ivedilikle gerçekleştirilecektir. | İlgili personel, ilgili paydaş | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
18 | A.1.5 | Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | Kurumsal performans ve mali bilgilerin kamuoyuna açıklanmasında gecikme olması veya hatalı veri sunulması. | Operasyonel Riskler | -Birimlerden gelen veri akışının standart olmaması veya hatalı olması -İlgili personelin ihmali -raporlama takvimindeki aksaklıklar bulunması. | Kamuoyu nezdinde kurumsal güven kaybı yaşanması. | 3 | 3 | 9 | -Yıllık faaliyet takviminin oluşturulması -Bilgi ve belgelerin yayınlanmadan önce müteselsilen ilgililer tarafından doğrulanması. | Yeterli | 0.1 | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | -Birimlerden gelen veri akışı standartlaştırılacak -Raporlama takvimine azami özen gösterilecektir. | Şube Müdürü, ilgili birimler | Temmuz 2026 | Ocak 2027 | Devam Ediyor
19 | A.3.2 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Görevden ayrılan personelin yerine gelen yeni personelin sürece adapte olamaması ve işlerin aksaması. | Operasyonel Riskler | -Görevdev ayrılan personelin ilişik kesme öncesinde zorunlu bir oryantasyon programının uygulanmaması -Görev devrinde devire ilişkin evrak veya raporun eksikliği. | -Birim hafıza kaybı -Devam eden işlerde kopukluk yaşanması ve operasyonel hatalar oluşması. | 3 | 3 | 9 | -Ayrılan personelin yerine gelecek personele oryantasyon eğitimi vermesi -Mevcut iş durumuna dair kapsamlı bir devir raporu hazırlaması. | Yeterli | 0.1 | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | - Görevin yedekli personel tarafından yürütülerek, işlemlerde aksamanın önüne geçilecektir. | Daire Başkanı, ilgili personel | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
20 | A.1.4 | İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları | Belirlenen risk eylemlerinin sistematik olarak izlenmemesi. | Stratejik Riskler | - Eylem planlarının takibine yönelik sorumlulukların netleştirilmemesi - Düzenli raporlama ve kontrol mekanizmalarının bulunmaması. | - Üniversitenin diğer birimlerine risk yönetimi konusunda rehberlik etmesi gereken birimin, kendi süreçlerindeki bu aksaklık nedeniyle kurumsal otoritesinin ve inandırıcılığının zedelenmesi - Birimlerde öngörülen risklerin gerçekleşme olasılığının artması. | 3 | 2 | 6 | -Risk eylemlerinin takibi için, kurumsal risk yönetim yazılımı üzerinden (BKYS) otomatik hatırlatma/takip modülü geliştirilmesi. | Yeterli | 0.1 | 0.6 | ÇOK DÜŞÜK | - Termin süresi dolmak üzere olan risk eylemleri için sistem üzerinden sorumlu personele otomatik hatırlatma (e-posta/sistem bildirimi) gönderilmesi sağlanacaktır. | Daire Başkanı, ilgili personel | Ocak 2027 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
21 | A.3.2 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Mevzuatın zamanında ve yeterince takip edilmemesi. | Operasyonel Riskler | - Personelin görev tanımlarında mevzuat takibi, sorumluluğunun net ve yazılı olarak belirtilmemiş olması - Personelin bütçe, kesin hesap, performans programı ve iç kontrol gibi yoğun operasyonel işler nedeniyle mevzuat araştırmalarına yeterli zaman ayıramaması. | - Güncel olmayan mevzuat hükümlerine göre bütçe, kesin hesap veya iç kontrol süreçlerinin yürütülmesi ve kurumsal düzeyde usulsüzlüklerin oluşması - Hatalı veya gecikmeli yapılan işlemler nedeniyle daire başkanı, şube müdürleri ve ilgili personel üzerinde yasal ve mali sorumluluk (denetim bulgusu/tazmin) doğması | 4 | 2 | 8 | -Personelin, günlük olarak Resmi Gazete'yi takip etmesi için güdülenmesi. | Yeterli | 0.1 | 0.8 | ÇOK DÜŞÜK | -Personelin mevzuat takibi ve yorumlanması konusundaki yetkinliğini artırmak üzere, eğitim planlamaları geliştirilecektir. | Daire Başkanı, tüm personel | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
22 | A.1.1 | Yönetim Modeli ve İdari Yapı | Kritik bilgilerin belirli personelde kalması. | Operasyonel Riskler | - Geçmiş yıllara ait kritik kararların, resmi yazışma gerekçelerinin veya kurumsal şifrelerin ortak bir havuz yerine personelin kişisel bilgisayarlarında veya ajandalarında tutulması - Uzman personelin bir alternatifi (yedeği) olacak şekilde ikinci bir personelin yetiştirilmemiş olması. | - Kritik bilgiye sahip personelin ani ayrılışı (istifa, tayin, emeklilik vb.) veya geçici devamsızlığı (hastalık, izin) durumunda bütçe, kesin hesap veya performans programı gibi süreli işlerde aksamalar oluşması - Üst yönetimin (Rektörlük) anlık talep ettiği stratejik verilerin ve mali analizlerin, bilgi sahibinin yokluğunda zamanında üretilememesi ve yönetimsel gecikmelere yol açması. | 3 | 3 | 9 | - Bütçe, kesin hesap ve iç kontrol gibi kritik işlerin adım adım nasıl yapılacağını gösteren "İş akış şemaları"nın güncellenmesi - Her personelin yürüttüğü işlerin detaylı adımlarını ve kullandığı sistemleri içeren bir "Görev Devir-Teslim Kontrol Listesi" şablonunun oluşturulması. | Yeterli | 0.1 | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | - Bütçe, kesin hesap, performans programı hazırlama ve iç kontrol süreçleri gibi kritik işlerin tüm teknik detaylarını, adımlarını içeren yazılı dokümanlar hazırlanacak ve güncellenecektir - Yedekli personel görevlendirmesi hazırlanarak, yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilecektir. | Daire Başkanı, şef | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
23 | A.3.3 | Finansal Yönetim | Dış ve iç denetimler neticesinde, mali ve idari uygulamalarda; kamu zararı, sorgu veya idari kusur teşkil eden bulguların tespit edilmesi. | Finansal Riskler | - Bütçe, kesin hesap ve muhasebe süreçlerini ilgilendiren yasal güncellemelerin veya ikincil mevzuatın (genelge, rehber) iş süreçlerine anında entegre edilememesi - Karmaşık mali mevzuat hükümlerinin denetim birimleri (Sayıştay/İç Denetim) ile başkanlık personeli tarafından farklı yorumlanması ve ortak bir mutabakatın sağlanamaması. - Harcama birimlerinden gelen mali işlemlerin başkanlıkta yapılan ön mali kontrol aşamasında gözden kaçması | - Tespit edilen usulsüzlüklerin "kamu zararı" olarak nitelendirilmesi durumunda, başta Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi olan daire başkanlığı personeli olmak üzere ilgililere kişisel tazmin yükümlülüğü çıkarılması - Ağır mevzuat ihlali içeren bulgular için; mevzuat gereğince, personel hakkında idari veya adli soruşturma süreçlerinin başlatılması. | 4 | 3 | 12 | - Harcama birimlerinden gelen tüm mali işlemlerin ve başkanlık bünyesinde hazırlanan kesin hesap/bütçe dokümanlarının, hata payını düşürecek güncel mevzuat tabanlı kontrol listeleri üzerinden müteselsil olarak kontrol edilecektir. - Şube müdürleri eşliğinde, geçmiş aylarda tamamlanmış mali işlemler, örneklem yoluyla düzenli olarak geriye dönük olarak incelenecektir. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 4.8 | DÜŞÜK | - Ön mali kontrol, muhasebe ve bütçe birimlerinde görev yapan personelin güncel mevzuat hatalarını gidermek için eğitimler organize edilecektir. | İlgili personel | Ocak 2027 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
24 | A.1.1 | Yönetim Modeli ve İdari Yapı | İç kontrol eylemlerinin zamanında tamamlanamaması. | Operasyonel Riskler | -İç kontrol konusunda farkındalığın azlığı -Bu konuda görevli personelin ihmali -İş yükünün fazlalığı. | Kontrol faaliyetlerinin aksaması nedeniyle, kamu zararı oluşabilmesi ve faaliyetlerde gecikmeler yaşanması. | 3 | 3 | 9 | İç Kontrol Eylem Planının BKYS Sistemi üzerinden izlenmesi neticesinde; eksik eylemler için iyileştirmeler geliştirilmesi. | Yeterli | 0.1 | 0.9 | ÇOK DÜŞÜK | BKYS Sistemi üzerinden elde edilen veriler üst yönetime raporlanarak, eylemlerin tamamlanması sağlanacatır. | Daire Başkanı, Şube Müdürü, ilgili birimler | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
25 | A.2.2 | Stratejik Amaç ve Hedefler | Risk envanterinin güncellenmemesi. | Stratejik Riskler | -Öngörülen risklerin takip edilmemesi -Risk yönetimine ilişkin farkındalığın yetersizliği -İhmalin bulunması | Öngörülen risklerde değişiklik veya öngörülmeyen risklerin eklenmemesi sonucunda; birimin karşılaşabileceği risklerin ortaya çıkması. | 4 | 3 | 12 | Personelin risk envanteri hakkında farkındalığı arıtılacaktır. | Yeterli | 0.1 | 1.2 | ÇOK DÜŞÜK | Hizmet içi eğitimlere risk yönetimine ilişkin konular eklenecektir. | İlgili personel, ilgili birimler | Haziran 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
26 | A.2.2 | Stratejik Amaç ve Hedefler | Stratejik plan göstergelerinin ölçülememesi. | Stratejik Riskler | -Performans göstergelerinden sorumlu birimlerin BKYS Sistemine veri girişi yapmaması veya yanlış yapması -Performans göstergelerinin hatalı tanımlanması -Göstergelerin birimlerce yanlış algılanması | Stratejik plana ilişkin değerlendirmelerin yanlış yapılarak, stratejik amaç ve hedeflere ulaşılamaması. | 4 | 4 | 16 | BKYS Sisteminden alınan verilerin çift taraflı kontrolünün yapılması. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 6.4 | ORTA | Performans göstergelerinden sorumlu birimlerin veri girişleri teyit edilecektir. | Şef, ilgili birimler | Temmuz 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
27 | A.2.3 | Performans Yönetimi | Performans programının bütçe ile ilişkilendirilememesi. | Operasyonel Riskler | Performans programı hazırlanırken, verilerin E-bütçe sisteminden alınmaması. | Mevzuata uygun olarak performans programı hazırlanamaması. | 3 | 2 | 6 | Performans programı hazırlık aşamasında mevzuata dikkat edilmesi. | Yeterli | 0.1 | 0.6 | ÇOK DÜŞÜK | E-bütçe Sisteminden alınan verilerin, performans programına aktarılması sağlanacaktır. | Şube Müdürü | Mayıs 2027 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
28 | A.1.5 | Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | Kesin hesap cetvellerinde hata oluşması. | Uyum Riskleri | -Muhasebe kayıtlarında hata bulunması -Manuel yapılan veri girişlerinde hata bulunması. | İdarenin mali yapısı ve hesapları hakkında yanlış bilgi verilmesine neden olunması. | 4 | 3 | 12 | -Muhasebe sisteminde kesin hesap modülünün çalıştırılarak, hatalı muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi. | Yeterli | 0.1 | 1.2 | ÇOK DÜŞÜK | Manuel veri girişi yapılırken, girilerin verilerin sistemden çift taraflı kontrolü sağlanacaktır. | Muhasebe Yetkilisi | Nisan 2027 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
29 | A.1.5 | Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | Kesin hesabın süresinde hazırlanamaması. | Stratejik Riskler | -Muhasebe hesaplarının devir edilmemesine bağlı olarak tabloların sistemden alınamaması -İhmalin bulunması | Kurum bütçe teklifi görüşmelerinde kesin hesabın bulunmaması nedeniyle, bütçe sürecinin sekteye uğraması. | 4 | 4 | 16 | İlgili personelin kesin hesap takvimi konusunda zamanında uyarılması. | Yeterli | 0.1 | 1.6 | ÇOK DÜŞÜK | Muhasebe kayıtları süresinde ve doğru bir şekilde kapatılıp devir işlemleri sonuçlandırılacaktır. | Şube Müdürü | Nisan 2027 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
30 | A.1.5 | Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik | Denetim bulgularının zamanında kapatılamaması. | Operasyonel Riskler | -İç ve dış denetim bulgularının yeterince özümsenmemesi -Birimi ilgilendiren bulguların, başka birimler ve süreçlerle ilgili olması. | Denetim makamları ve üst kuruluşlara zamanında bilgi verilememesi. | 4 | 3 | 12 | Raporlarda belirtilen bulguların birimi ilgilendirenleri belirlecektir. | Kısmen Yeterli | 0.4 | 4.8 | DÜŞÜK | Denetim bulguları birim çalışanları tarafından müteselsilen takip edilecektir. | İlgili personel | Ekim 2026 | Aralık 2027 | Devam Ediyor
HAZIRLAYAN : Mustafa ŞENER | [14 empty] | ONAYLAYAN: Alpaslan DOĞAN
AÇIKLAMALAR
BİRİM ADI : |  |  | Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Fakülte/Yüksekokul/Koordinatörlük/Daire Başkanlığını vb. ifade eder.
SIRA NO: |  |  | Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
SÜREÇ KODU: |  |  | Yozgat Bozok Üniversitesi Süreç Yönetimi El Kitabı, süreç sınıflandırması başlığı altındaki süreç adlarının başında bulunan kodu ifade eder.
SÜREÇ ADI: |  |  | Yozgat Bozok Üniversitesi Süreç Yönetimi El Kitabı, süreç sınıflandırması başlığı altındaki ilgili süreç grubunun adını ifade eder.
TESPİT EDİLEN RİSK: |  |  | Süreç/faaliyetler için tespit edilen risklerin açıklamasını ifade eder.
RİSK TÜRÜ: |  |  | Süreç/faaliyetler için tespit edilen risklerin türünü ifade eder.
NEDENLER: |  |  | Riskin gerçekleşme nedenini ifade eder.
SONUÇLAR: |  |  | Önlem alınmadığı takdirde riskin doğuracağı sonuçları ifade eder.
İLAVE KONTROLLER |  |  | Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için, mevcut kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER |  |  | Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN |  |  | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamı ifade eder.
TAMAMLANMA TARİHİ |  |  | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı ve biteceği tarihi ifade eder.
DURUMU / AÇIKLAMALAR |  |  | Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlaması için belirtilmelidir. (Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor, İptal Edildi, Tamamlandı vb. ifadeler kullanılmalıdır.)
Note on E3: riskler, temel olarak operasyonel, finansal, stratejik, uyum, itibar, teknolojik ve proje riskleri olarak alt kategorilerde değerlendirilir. Stratejik Riskler: İdarenin stratejik amaç ve hedeflerinden dolayı maruz kalebileceği risklerdir. Operasyonel riskler: İdarenin faaliyetlerini mevzuata uygun, zamanında, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini etkileyebilecek risklerdir. Finansal riskler: İdarenin finansal yapısını ve finansal faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları etkileyebilecek risklerdir. Uyum Riskleri: idarenin mevzuata iç ve dış düzenlemelere uygun işlemler yapmasını etkileyebilecek risklerdir. İtibar Riskleri: İdareye duyulan güveni veya kamuoyundaki imajını etkileyebilecek risklerdir. Teknolojik Riskler: Teknolojik gelişmeler ve idarenin kullanıdığı teknolojilerden kaynaklanan risklerdir. Proje Riskleri: İdarenin Stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak üzere gerçekleştirmekte olduğu projelerle ilgili olan risklerdir. İdare, faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak Risk Strateji Belgesinde ilave kategoriler (güvenlik riskleri, çevresel riskler, idareler arası koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan riskler vb.) belirleyebilir.
Note on H3: acer: Olasılık; Bir olayın/durumun belli bir zaman dilimi içerisinde meydana gelme ihtimalini ifade eder. 5>neredeyse kesin 4>yüksek olasılık 3>olası 2>zayıf olasılık 1>Çok zayıf olasılık
Note on I3: acer: Etki riskin gerçekleşmesi halinde idare üzerinde yaratacağı olumlu/olumsuz sonuçları ifade eder. 5> çok yüksek 4> yüksek 3> orta 2> Düşük 1> Çok Düşük
Note on J3: acer: Doğal risk puanı; İdare tarafından riske yönelik herhangi bir ilave risk yönetimi faaliyeti uygulanmadan önceki risk seviyesidir. Doğal Risk Puanı= olasılıkXetki 20 ,25 >Çok Yüksek 12,15,16> Yüksek 6,8,9,10> Orta 3,4,5> Düşük 1,2> Çok Düşük
Note on L3: acer: Mevcut risk yönetimi faaliyetleri; idarenin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek risklere yönelik idare bünyesinde halihazırda uygulanan faaliyetlerdir. Mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin yeterli olup olmadığı aşağıdaki sorulara verilen cevaplara göre belirlenir. Mevcut risk yönetimi faaliyetleri; riskin seviyesini kabul edilebilir düzeye indiriyor mu? alınmış olan önlemler, gerçekleşebilecek önemli kayıpları önlüyor mu? risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi için idare yeterli kaynağa sahip mi? risk yönetimi faaliyetlerinde kaynaklar etkili ve verimli bir biçimde kullanılıyor mu?
Note on M3: acer: >Yeterli (0,1)=>İdare bünyesinde riskin olasılığını ve etkisini azaltmaya yönelik olarak yeterli seviyede risk yönetimi faaliyetleri tasarlanmış ve işletilmektedir. >Kısmen Yeterli (0,4)=>Riski yönetmek için yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetleri kısmen yeterlidir. Risk yönetimi faaliyetlerinin Riskin etkisini azaltmaya yönelik olarak geliştirilmesi veya ek önlemler alınması gerekmektedir. >Zayıf (0,8)=> mevcut risk yönetimi faaliyetleri riskin seviyesini kabul edilebilir seviyeye indirecek şekilde tasarlanmamış veya işletilmemektedir. Riskin etki ve olasılık seviyeleri göz önünde bulundurularak bunları azaltmaya yönelik önlemler alınması gerekmektedir. > Yeterli Değil => Risk Yönetmek için tasarlanmış ve işletilen herhangi bir risk yönetimi faaliyeti bulunmamaktadır.
Note on N3: acer: kalıntı (artık) risk seviyesi: Riskin etkisini ve/veya olasılığını azaltmak için idare tarafından yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetlerinden sonra arta kalan risk seviyesini ifade eder. Kalıntı Risk Puanı=Doğal Risk Puanı X Mevcut Rirk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı Yılda en az 2 defa kontrol edilmelidir. 20<=Risk Puanı<=25 (Çok yüksek) İdarenin çok yüksek derecede riske maruz kaldığını ifade eder. ilave risk yönetimi faaliyetleri gerçekleştirilmezse idarenin stratejik amaç ve hedeflere ulaşamaması söz konusudur. 12<=Risk Puanı<=20 (Yüksek) İdarenin yüksek derecede riske maruz kaldığını ifade eder. ilave risk yönetimi faaliyetleri gerçekleştirilmezse idarenin stratejik amaç ve hedeflere ulaşmasını önemli ölçüde engelleyebilir. 6<=Risk Puanı<=12 (Orta) İdarenin Orta derecede riske maruz kaldığını ifade eder. idarenin stratejik amaç ve hedeflere ulaşmasını engelleyebilir. 3<=Risk Puanı<=6 (Düşük) idarenin stratejik amaç ve hedeflere ulaşmasını önemli ölçüde engellemez. Risk Puanı <3 (Çok Düşük) idarenin stratejik amaç ve hedeflere ulaşmasını engellemez.

## Risk Haritası
Doğal Risk Haritası
| Seçiniz | Seçiniz
OLASILIK | Neredeyse Kesin | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Yüksek Olasılık | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Olası | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| Zayıf Olasılık | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Çok Zayıf Olasılık | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Risk Haritası Olasılık x Etki |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Seçiniz
|  |  | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek | Seçiniz
ETKİ
,

## Risk Yeterlilik Katsayısı
MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ | YETERLİLİK KATSAYISI | AÇIKLAMA
Yeterli | 0.1 | Riski yönetmek için idare bünyesinde riskin olasılığını (önleyici risk yönetimi faaliyetleri mevcuttur) ve/veya etkisini (risk gerçekleştiğinde uygulanacak acil eylem planları mevcuttur) azaltmaya yönelik olarak yeterli seviyede risk yönetimi faaliyetleri tasarlanmış ve işletilmektedir. Mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin etkin tasarlandığı ve işletildiği konusunda üst yönetimin makul güvencesi (iç denetim ve/veya Sayıştay raporlarıyla da desteklenen) bulunmaktadır.
Kısmen Yeterli | 0.4 | Riski yönetmek için yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetleri kısmen yeterlidir. Söz konusu risk yönetimi faaliyetlerinin riskin etkisini ve/veya olasılığını azaltmaya yönelik olarak geliştirilmesi veya ek önlemlerin tasarlanması gerekmektedir. Bu durum iç denetim veya Sayıştay raporları ile de desteklenmektedir.
Zayıf | 0.8 | Mevcut risk yönetimi faaliyetleri riskin seviyesini kabul edilebilir seviyeye indirecek şekilde tasarlanmamış veya işletilmemektedir. Riskin etki ve olasılık seviyeleri göz önünde bulundurularak bunları azaltmaya yönelik önlemler alınması gerekmektedir.
Yeterli Değil | 1 | Riski yönetmek için tasarlanmış ve işletilen herhangi bir risk yönetimi faaliyeti bulunmamaktadır. Ek olarak, idarenin kontrolünde olmayan dış risklerin mevcut olması veya bir riske yönelik gerçekleştirilebilecek ilave bir risk yönetimi faaliyetinin idarenin inisiyatifi ve yetkisi dâhilinde alınamıyor olması mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin yeterli olmadığını göstermektedir.

## Durum-Açıklama (hidden)
Başlamadı
Bütçe Bekliyor
Devam Ediyor
İptal Edildi
Tamamlandı
Seçiniz